**План мероприятий на август 2019 года**

по внедрению регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
|  | Разработка методических рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных программ | РМЦ | 16.08.2019 | Размещение методических рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных программ на сайте РМЦ |
|  | Организационное совещание с ТУ | МОиН, РМЦ | 19.08.2019, 11.00 | Согласование оргвопросов |
|  | Закрытие в АСУ РСО 2018-2019 учебного года. Открытие 2019-2020 учебного года | УДО | 20.08.2019 | Подготовка АСУ РСО к новому учебному году |
|  | Семинар для руководителей ОЦ | РМЦ | 21.08.2019, 13.00 (Куйбышева, 151) | Информирование 37 руководителей опорных центров о навигаторе и графике внедрения |
|  | Назначение ответственного за работу в навигаторе | УДО, ОЦ | 23.08.2019 | Список специалистов, ответственных за работу навигатора |
|  | Подготовка (корректировка) дополнительных общеобразовательных программ | УДО | 20-26.08.2019 | Утвержденные УДО переработанные дополнительные общеобразовательные программы |
|  | Внесение перечня программ в АСУ РСО с заполнением всех полей сведений о программах | УДО, ОЦ | 23-26.08.2019 | В АСУ РСО внесены сведения о программах |
|  | Размещение на сайте ОО дополнительных общеобразовательных программ | УДО | 26.08.2019 | Программы размещены на сайтах УДО |
|  | Ввод навигатора в эксплуатацию | Разработчики навигатора, РМЦ | 26.08.2019 | Программное обеспечение «Навигатор» |
|  | Направление заявки на экспертизу программ (до начала работы навигатора - на эл. почту РМЦ, после - через навигатор) | УДО | 28.08.2019 | Осуществлена научно-методическая экспертиза. Итоговое заключение (справка) экспертного совета |
|  | Размещение информации о дополнительных общеобразовательных программах в навигаторе | УДО, ОЦ, РМЦ | 1.09.2019 | В навигатор включены дополнительные общеобразовательные программы. Сформирован реестр программ |